## Sheet1
세부사항 |  |  |  | 3월 | [25 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월
|  |  |  | 1주 |  |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주 | [6 empty] | 7주 | [6 empty] | 8주 | [6 empty] | 9주 | [6 empty] | 10주 | [6 empty] | 11주 | [6 empty] | 12주 | [6 empty] | 13주 | [6 empty] | 14주 | [6 empty] | 15주
구분 | 역할 | 작업 | 기능 상세 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
기획 및 설계 | 공통 | 주제 정하기
| 공통 | 요구사항 분석 | 사용자 요구사항 정의
| 공통 |  | 기능 목록 작성
| 공통 | 시스템 아키텍처 설계 | 서비스 구조 설계
| 공통 |  | API 설계
| 공통 | 기술 스택 선정 | AI 모델 및 데이터 베이스 결정
| 공통 | 디자인 설계 | 전체적인 UI/UX구성
데이터 수집 및 처리 | AI 팀 | 레시피 크롤링
| AI 팀 | 데이터 정제 | 레시피 데이터 정리 및 DB 저장
| AI 팀 | YOLO모델 학습 | 식재료 이미지 데이터 수집
| AI 팀 |  | 이미지 전처리
| AI 팀 |  | 모델 학습 및 검증
AI 모델 개발 | AI 팀 | 음성 인식 및 명령처리 | STT 적용
| AI 팀 |  | TTS 적용
| AI 팀 | LLM 모델 적용 | 벡터 디비 생성 후 레시피 저장
| AI 팀 |  | 파인튜닝
AI 팀
시스템 개발 | 프론트 | 모바일 앱 개발 | 회원가입 및 로그인 기능
| 프론트 |  | 레시피 검색 및 추천
| 프론트 |  | 요리 진행 화면 및 음성 가이드
| 프론트 |  | 메인화면 구현
| 프론트 |  | 북마크 페이지
| 백앤드 | 백엔드 API 개발 | 백엔드 환경구축
| 백앤드 |  | 회원가입 및 로그인 API
| 백앤드 |  | 음성 인식 및 명령 처리 API
| 백앤드 |  | 레시피 검색 및 추천 API
| 백앤드 |  | 이미지 처리 API
| 백앤드 |  | 요리 진행 및 음성 안내 API
| 백앤드 | 데이터베이스 구축 | 북마크 기능
| 백앤드 |  | 정규화
테스트 및 개선 | 공통 | 기능 테스트 | API 연동 및 UI/UX 기능 테스트
| 공통 | 사용자 베타 테스트 | 일반 사용자 대상 피드백 수집
배포 및 운영 | 공통 | 클라우드 서버 배포 | AWS EC2 및 ECS 기반 백엔드 배포
| 공통 | 모바일 앱 배포 | Google Play & App Store 배포
| 공통 | 서비스 유지보수 | 사용자 피드백 반영 및 지속적 개선
프론트 | 플러터 | 안드로이드스튜디오
백엔드 | FastAPI
데이터베이스 | mariadb | FASSIS
도커
서버 | Ec2
TTS | Sesame
STT | Sesame
ai 모델 | LLAMA | YOLO
필요 기능 | 첫화면 | 로그인 / 회원가입
조리도구 / 조미료 보유 여부
사용자 맞춤형 설정
| 메인화면 | 검색
이전 요리 레시피 기록 확인
재료사진 찍기
식자재 소비기한 확인
보유 재료기반 레시피 추천
마이페이지
재료확인 (냉장고)
사진 찍는 페이지
대화 페이지
마이 페이지
냉장고 페이지
추천 음식 리스트 페이지
검색 시 음식 리스트
| 북마크 페이지 | 북마크 기능'

## Sheet2
세부사항 | [5 empty] | 추진일정
구분 | 역할 | 작업 | 기능 상세 | 시작일 | 종료일 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주 | 9주 | 10주 | 11주 | 12주 | 13주 | 14주 | 15주
기획 및 설계 | 전체 | 주제 정하기 |  | 2025-03-06 | 2025-03-13
| 전체 | 요구사항 분석 | 사용자 요구사항 정의 | 2025-03-06 | 2025-03-18
| 전체 |  | 기능 목록 작성 | 2025-03-06 | 2025-03-18
| 전체 | 시스템 아키텍처 설계 | 서비스 구조 설계 | 2025-03-06 | 2025-03-22
| 전체 |  | API 설계 | 2025-03-06 | 2025-03-22
| 전체 | 기술 스택 선정 | AI 모델 및 데이터 베이스 결정 | 2025-03-06 | 2025-03-22
| 전체 | 디자인 설계 | 전체적인 UI/UX구성 | 2025-03-06 | 2025-04-19
데이터 수집 및 처리 | 홍성진 | 레시피 크롤링 |  | 2025-03-06 | 2025-03-29
| 홍성진, 김지운 | 데이터 정제 | 레시피 데이터 정리 및 DB 저장 | 2025-03-30 | 2025-04-05
| 홍성진 | YOLO모델 학습 | 식재료 이미지 데이터 수집 | 2025-03-18 | 2025-04-19
| 홍성진 |  | 이미지 전처리 | 2025-04-20 | 2025-05-03
| 홍성진 |  | 모델 학습 및 검증 | 2025-05-04 | 2025-05-31
AI 모델 개발 | 박준형, 김지운 | 음성 인식 및 명령처리 | STT 적용 | 2025-04-20 | -
| 박준형, 김지운 |  | TTS 적용 | 2025-04-20 | -
| 김지운 | LLM 모델 적용 | 벡터 디비 생성 후 레시피 저장 | 2025-03-30 | 2025-04-19
| 박준형 김지운 |  | LLaMA Fine-Tuning 수행 | 2025-04-06 | -
| 김지운 |  | Fine-Tuned 모델을 FastAPI로 배포 | - | -
시스템 개발 | 박진아 | 모바일 앱 개발 | 회원가입 및 로그인 기능 | 2025-04-06 | 2025-04-19
| 박진아 |  | 레시피 검색 및 추천 | 2025-04-20 | 2025-05-23
| 박진아 |  | 요리 진행 화면 및 음성 가이드 | 2025-05-24 | -
| 박진아 |  | 메인화면 구현 | 2025-04-06 | 2025-06-14
| 박진아 |  | 북마크 페이지 | 2025-05-18 | -
| 박건률 | 백엔드 API 개발 | 백엔드 환경구축 | 2025-03-19 | 2025-04-05
| 박건률 |  | 회원가입 및 로그인 API | 2025-04-06 | 2025-04-27
| 박건률 |  | 음성 인식 및 명령 처리 API | 2025-05-12 | 2025-05-22
| 박건률 |  | 레시피 검색 및 추천 API | 2025-05-19 | 2025-05-27
| 박건률 |  | 이미지 처리 API | 2025-05-25 | 2025-06-01
| 박건률 |  | 요리 진행 및 음성 안내 API | 2025-05-29 | 2025-06-05
| 박건률 | 데이터베이스 구축 | 북마크 기능 | 2025-04-27 | 2025-06-02
| 박건률 |  | 정규화 | 2025-04-27 | 2025-06-02
테스트 및 개선 | 전체 | 기능 테스트 | API 연동 및 UI/UX 기능 테스트 | - | -
| 전체 | 사용자 베타 테스트 | 일반 사용자 대상 피드백 수집 | - | -
배포 및 운영 | 전체 | 클라우드 서버 배포 | AWS EC2 및 ECS 기반 백엔드 배포 | - | -
| 전체 | 모바일 앱 배포 | Google Play & App Store 배포 | - | -
| 전체 | 서비스 유지보수 | 사용자 피드백 반영 및 지속적 개선 | - | -